THIẾT KẾ CẶP SỰ KIỆN CHO SPRINT ĐỔI TRẢ VÀ KHIẾU NẠI – RIKKEIASSIST

Phần 1. Kiểm tra Increment

Căn cứ vào Definition of Done (DoD), chỉ PBI đã đáp ứng tiêu chí chấp nhận, tích hợp trên môi trường thử nghiệm, hoàn thành kiểm thử quan trọng và không còn lỗi nghiêm trọng cao mới được trình bày là Done. PBI liên quan đến dữ liệu cá nhân còn phải qua kiểm tra quyền riêng tư.

| PBI | Trình bày | Điều kiện Done làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 | Done | Đạt 32/32 ca kiểm thử và đã tích hợp trên môi trường thử nghiệm. |
| PBI-52 | Chưa Done | Chính sách đồ điện tử còn hai phiên bản, 114 hội thoại chưa kết luận nên chưa đảm bảo tính nhất quán của hướng dẫn. |
| PBI-53 | Chưa Done | Có 3/50 ca phân loại sai và lỗi mức cao còn mở, chưa đáp ứng điều kiện kiểm thử quan trọng và không còn lỗi nghiêm trọng cao. |
| PBI-54 | Done | Đã đạt trên môi trường thử nghiệm và vượt qua kiểm tra quyền riêng tư. |
| PBI-58 | Chưa Done | Mới đạt 10/12 mẫu, còn 2 mẫu hiển thị số điện thoại. Chưa đáp ứng yêu cầu kiểm tra quyền riêng tư, dù thư mời của Product Owner ghi tính năng đã hoàn tất. |

Kết luận: Chỉ PBI-51 và PBI-54 đủ điều kiện trình bày như Increment Done. PBI-52, PBI-53 và PBI-58 phải được công bố rõ là chưa Done. Không được dùng video quay sẵn để tạo ấn tượng rằng các hạng mục chưa hoàn thành đã đạt Definition of Done.

Phần 2. Chuẩn bị và lịch trình Sprint Review

2.1. Danh sách chuẩn bị Sprint Review

Các bước chuẩn bị được thực hiện theo thứ tự để buổi Review tập trung vào Increment thực tế, thu thập Feedback và thảo luận hướng phát triển sản phẩm.

| Bước | Việc chuẩn bị cụ thể cho Sprint 12 | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 1. Xác định mục tiêu Review | Thống nhất mục tiêu là đánh giá kết quả Sprint 12 so với Sprint Goal và thảo luận hướng phát triển RikkeiAssist. | Product Owner, Scrum Master |
| 2. Kiểm tra Increment | Đối chiếu cả 5 PBI với Definition of Done theo kết quả Phần 1; xác nhận chỉ PBI-51 và PBI-54 là Done. | Developers |
| 3. Chuẩn bị nội dung trình bày | Chuẩn bị demo hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật và lịch sử hội thoại cho nhân viên; không demo PBI chưa Done như sản phẩm hoàn chỉnh. | Developers |
| 4. Xây dựng hành trình người dùng | Kết nối PBI-51 và PBI-54 thành một hành trình từ khách hàng hỏi cách đổi hàng lỗi đến nhân viên tiếp nhận xem lịch sử hội thoại. | Developers, Product Owner |
| 5. Mời người tham gia và xác nhận lịch | Mời chủ cửa hàng thí điểm, đại diện chính sách đổi trả và đại diện bảo vệ dữ liệu; xác nhận đại diện chính sách chỉ tham gia 30 phút đầu, đại diện bảo vệ dữ liệu tham gia từ xa. | Scrum Master |
| 6. Chuẩn bị Feedback cần làm rõ | Chuẩn bị câu hỏi về mức rủi ro cửa hàng chấp nhận, phiên bản chính sách được phê duyệt và hai mẫu báo cáo còn số điện thoại. | Product Owner, Scrum Master |
| 7. Chuẩn bị môi trường và tài liệu | Kiểm tra môi trường thử nghiệm, tài khoản demo, dữ liệu giả lập và quyền truy cập từ xa; che thông tin cá nhân trong các mẫu lỗi. | Developers |
| 8. Thống nhất chương trình và thời lượng | Gửi lịch trình 75 phút, phân công người trình bày, người ghi nhận Feedback và dành thời gian thảo luận hướng sản phẩm. Không dùng video quay sẵn thay cho bằng chứng về Increment Done. | Scrum Master, Product Owner |

2.2. Lịch trình Sprint Review trong 75 phút

Tổng thời lượng: 75 phút. Đại diện chính sách đổi trả tham gia từ phút 0 đến phút 30; đại diện bảo vệ dữ liệu tham gia từ xa ở phần thảo luận liên quan.

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Khai mạc, nhắc lại Sprint Goal và mục tiêu Review. | Scrum Master điều phối; Product Owner trình bày mục tiêu sản phẩm. |
| 5–10 phút | Công bố trạng thái 5 PBI, phân biệt Done và chưa Done theo Definition of Done. | Developers cung cấp bằng chứng; Product Owner xác nhận trạng thái sản phẩm; Scrum Master đảm bảo minh bạch. |
| 10–22 phút | Demo PBI-51: khách hàng hỏi cách đổi hàng lỗi kỹ thuật; trình bày kết quả 32/32 ca đạt. | Developers thực hiện demo; Product Owner và Stakeholders quan sát, phản hồi. |
| 22–27 phút | Demo PBI-54: nhân viên tiếp nhận xem lịch sử hội thoại trên môi trường thử nghiệm. | Developers demo; nhân viên hoặc đại diện cửa hàng góp ý về khả năng sử dụng. |
| 27–30 phút | Làm rõ hai ý kiến trái chiều về việc AI có nên trả lời khi chính sách chưa rõ; ghi nhận vấn đề pháp lý chưa được xác nhận. | Product Owner đặt câu hỏi; đại diện chính sách và chủ cửa hàng góp ý; Scrum Master điều phối. |
| 30–40 phút | Thảo luận vấn đề bảo vệ dữ liệu của PBI-58; xem hai mẫu lỗi đã che số điện thoại, không trình bày tính năng này là Done. | Đại diện bảo vệ dữ liệu tham gia từ xa; Developers giải thích bằng chứng; Product Owner ghi nhận phản hồi. |
| 40–55 phút | Trao đổi các vấn đề chưa hoàn thành: hai phiên bản chính sách, lỗi phân loại khiếu nại và rủi ro dữ liệu cá nhân. | Developers trình bày sự thật kỹ thuật; Stakeholders nêu nhu cầu; Product Owner làm rõ tác động sản phẩm. |
| 55–65 phút | Thảo luận hướng phát triển tiếp theo và làm rõ Feedback trước khi cân nhắc cập nhật Product Backlog. | Product Owner dẫn dắt thảo luận và chịu trách nhiệm về Product Backlog; Developers tư vấn tính khả thi; Stakeholders cung cấp thông tin. |
| 65–75 phút | Tổng kết kết quả, các câu hỏi còn mở và bước tiếp theo; xác nhận không có cam kết hoàn thành khi chưa đủ căn cứ. | Scrum Master tổng kết và đảm bảo sự minh bạch; Product Owner nêu hướng xử lý tiếp theo; Developers xác nhận trạng thái kỹ thuật. |

2.3. User Journey được sử dụng trong Sprint Review

Bước 1 – Khách hàng cần đổi hàng lỗi

Khách hàng hỏi RikkeiAssist về cách đổi hàng bị lỗi kỹ thuật.

PBI-51 · Done

Bước 2 – AI hướng dẫn đổi hàng

AI cung cấp hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật theo chức năng đã được kiểm thử, với bằng chứng 32/32 ca đạt.

PBI-51 · Done

Bước 3 – Nhân viên tiếp nhận xem lịch sử

Khi cần hỗ trợ thêm, nhân viên có thể xem lịch sử hội thoại đã được lưu để hiểu ngữ cảnh khách hàng.

PBI-54 · Done

Lưu ý: Hành trình trên chỉ minh họa các năng lực đã Done. Không demo việc chuyển khiếu nại nghiêm trọng như một chức năng hoàn chỉnh vì PBI-53 còn lỗi mức cao. Không sử dụng hành trình này để khẳng định PBI-52 hoặc PBI-58 đã hoàn thành.

2.4. Cách xử lý các bẫy trong Sprint Review

- Feedback trái chiều: Chủ cửa hàng muốn AI trả lời khi chính sách chưa rõ, trong khi đại diện chính sách không cho phép trả lời về đồ điện tử khi chưa chốt chính sách. Product Owner cần làm rõ mức rủi ro, phạm vi và căn cứ pháp lý trước khi quyết định hướng sản phẩm; không tự động biến một ý kiến thành PBI ưu tiên cao nhất.

- PBI-58 và thư mời: Trạng thái thực tế cùng bằng chứng kiểm thử được ưu tiên hơn nội dung thư mời. Hai mẫu còn số điện thoại đồng nghĩa PBI-58 chưa Done.

- Video quay sẵn: Không dùng video để thay thế việc kiểm tra Increment thực tế hoặc che giấu lỗi chưa khắc phục.

- Đại diện bảo vệ dữ liệu từ xa: Bố trí kết nối trực tuyến, chia sẻ hai mẫu lỗi đã che thông tin cá nhân và dành thời gian để họ góp ý.

- Giới hạn thời gian: Kết thúc đúng 75 phút, đồng thời bảo đảm đại diện chính sách kết thúc tham gia sau 30 phút đầu.

Phần 3. Kế hoạch Sprint Retrospective

3.1. Người tham gia

Sprint Retrospective chỉ có Scrum Team, gồm:

- Scrum Master: Điều phối buổi họp, tạo môi trường an toàn để mọi người trao đổi thẳng thắn và hỗ trợ nhóm tìm cải tiến.

- Product Owner: Chia sẻ góc nhìn về sự phối hợp, yêu cầu và những khó khăn trong Sprint.

- Developers: Cùng phân tích dữ liệu, xác định nguyên nhân và thống nhất hành động cải tiến.

Các Stakeholders như chủ cửa hàng, đại diện chính sách và đại diện bảo vệ dữ liệu không tham gia Retrospective vì đây là sự kiện để Scrum Team kiểm tra cách làm việc của chính mình. Thời lượng tối đa là 60 phút.

3.2. Phân tích Data – Insight

| Data (sự việc thực tế) | Khía cạnh | Insight (điều nhóm hiểu ra) |
| --- | --- | --- |
| Ngày 4, Khánh Vy – Developer phụ trách kiểm thử – mới có quyền truy cập đầy đủ môi trường thử nghiệm. | Công cụ / Quy trình | Việc kiểm tra quyền truy cập chưa được hoàn tất đủ sớm, khiến người phụ trách kiểm thử không thể chủ động kiểm tra ngay từ đầu Sprint. Nhóm cần xác nhận điều kiện môi trường trước khi bắt đầu Sprint. |
| IM-11-02 đã yêu cầu cấp quyền từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng nhưng vẫn chưa đạt. Nhật ký cho thấy Integration Test đầu tiên chỉ bắt đầu vào Ngày 7. | Quy trình / Definition of Done | Cải tiến trước chưa tạo ra cơ chế kiểm tra và bằng chứng thực hiện đủ rõ. Chỉ ghi yêu cầu chung không bảo đảm hành động được thực hiện. Nhóm cần có người theo dõi, mốc thời gian đo được và bằng chứng xác nhận. |

3.3. Improvement được lựa chọn

Nhóm thống nhất chọn một Improvement có thể kiểm tra được ở Sprint tiếp theo, thay vì gia hạn nguyên trạng IM-11-02.

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo checklist sẵn sàng tích hợp trước Sprint: xác nhận tất cả Developers và người kiểm thử đã có đủ quyền môi trường trước khi Sprint bắt đầu. Khi PBI đầu tiên sẵn sàng tích hợp, Developers phải bắt đầu Integration Test trong vòng 1 ngày làm việc. Nếu không đáp ứng, ghi rõ trở ngại và người chịu trách nhiệm xử lý. | Developers thực hiện và theo dõi; Scrum Master kiểm tra việc thực hiện. | Kiểm tra trong Sprint tiếp theo khi chuẩn bị Sprint, khi PBI đầu tiên sẵn sàng tích hợp và tại Sprint Retrospective kế tiếp. | Checklist quyền truy cập đã xác nhận; thời điểm PBI sẵn sàng tích hợp; nhật ký thời điểm bắt đầu Integration Test; ghi nhận trở ngại nếu quá hạn. |

Cách đánh giá ở Retrospective tiếp theo: Improvement được xem là đạt khi checklist xác nhận đầy đủ quyền truy cập trước Sprint và Integration Test bắt đầu trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi PBI đầu tiên sẵn sàng tích hợp. Nếu chưa đạt, nhóm xem lại bằng chứng, tìm nguyên nhân và điều chỉnh hành động thay vì tiếp tục gia hạn nguyên trạng.